В Арбитражный суд Иркутской области

Адрес: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70,

тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

Истец: Администрация города Иркутска

Адрес: 664025, Кировский район, ул. Ленина, д. 14

Тел. 20-14-90

Ответчик: ИП Немокаев Денис Альфредович

Адрес: 664043, Свердловский район,

г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д. 66.

тел. 7 (3952) 30-85-03

Цена иска: 118 353 руб. 81 коп

Сумма госпошлины: 4 550 руб. 61 коп.

**Исковое заявление о**

**взыскании неустойки по муниципальному контракту**

Между Администрацией города Иркутска (истец, Заказчик) и ИП Немокаевым Денисом Альфредовичем (ответчик, Исполнитель) заключен муниципальный контракт от 18.06.2012 № 20012.62948.

В соответствии с условиями контракта Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, указанных в перечне земельных участков (приложение № 1 к контракту).

Контрактом установлена стоимость работ и срок выполнения работ с 18.06.2012 по 01.11.2012.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ не позднее даты завершения работ, указанной в контракте.

Контрактом установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила с 02.11.2012 по 23.12.2013. Контракт ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,

**Прошу Арбитражный суд :**

1. Взыскать с ИП Немокаева Дениса Альфредовича в пользу Администрации города Иркутска неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 118 353 руб. 81 коп за период с 02.11.2012 по 23.12.2013 по муниципальному контракту от 18.06.2012 № 20012.62948.
2. 2. Взыскать с ИП Немокаева Дениса Альфредовича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 550 руб. 61 коп.

Приложение:

1. Уведомление о вручении копии заявления ИП Немокаеву Денису Альфредовичу.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. 3. Копия договора муниципального контракта от 18.06.2012 № 20012.62948.
4. Расчет неустойки.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
6. Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание искового заявления.

Зяблицкая С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись представителя Истца)

25.12.2013